## Feuille 1
ID TACHE | NOM DE LA TACHE | DUREE EN JOUR | RESSOURCE AFECTEE | COUT REALISATION TACHE JOUR EN € | COUT TOTAL POUR CHAQUE TACHE EN €(DUREE*Cout Réalisation Tache jour) | COUT TOTAL REALISATION EN € (Somme coût total de chaque tâche)
| INITIALISATION DU PROJET |  |  |  |  | 48750
A1 | Rendez-vous avec le client sur la méthodologie utilisée | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A2 | Créer le diagramme de cas d'utilisation représentant le système qui permet de commander les pizzas côté client | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A3 | Créer le diagramme de cas d'utilisation représentant la gestion de livraison des commandes | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A4 | Créer le diagramme de cas d'utilisation représentant la gestion des stocks, des menus | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A5 | Créer le diagramme de cas d'utilisation représentant la gestion de la préparation de commandes | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A6 | Réaliser le MCD | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A7 | Réaliser le dictionnaire de données correspondant au MCD | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A8 | Réaliser les maquettes du site web pour le client | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A9 | Réaliser la maquette de l'interface du pour le pizzaiolo | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A10 | Réaliser la maquette de l'interface du pour le livreur | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A11 | Réaliser la maquette de l'interface de l'administrateur | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A12 | Réaliser le graphe de navigabilité | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
A13 | Réalisation du MCT | 1 | Chef de Projet | 800 | 800
CRÉATION D'UN SITE WEB POUR LE CLIENT
B1 | Réalisation de la charte graphique | 1 | Développeur | 500 | 500
B2 | Ecriture du CSS en adéquation avec la charte graphique | 2 | Développeur | 500 | 1000
B3 | Adapter le site web au contexte d'utilisation (utilisation sur mobile, sur pc...) | 1 | Développeur | 500 | 500
B4 | Réalisation en HTML et PHP du contenu du site web (frontend) | 1 | Développeur | 500 | 500
B5 | Implémentation d'une rubrique "pizza" sur le site | 1 | Développeur | 500 | 500
B6 | Implémentation d'une rubrique "produit" sur le site | 1 | Développeur | 500 | 500
B7 | Relier les données du site web coté serveur à la base de données (backend) | 4 | Développeur | 500 | 2000
B8 | Mettre un lien de redirection permettant de réaliser une simulation de paiement | 1 | Développeur | 500 | 500
B9 | Réalisation des tests des fonctionnalités du site web | 3 | Développeur | 500 | 1500
Implémentation de la Base de Données dans le site web
C1 | Ecriture du script de création des tables | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
C2 | Insertion des données dans les tables crées | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
C3 | Créer des requêtes de test pour chaque table | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
C4 | Réaliser les requêtes et les vues associés au fonctionnalités et aux maquettes d’écran | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
C5 | Implémenter les triggers et leurs fonctions PL/SQL pour le traitement automatique d'évennement de modification de la base de données | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
C6 | Attribuer les droits d'accès aux différents acteurs du projetà la base de données | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
C7 | Réalisation des tests des fonctionnalités de la base de données | 1 | Développeur spécialisé en bd | 650 | 650
Mise en place d'une application pour le Pizzaiolo
D1 | Définir les différents objet(classes,attribut de classe) | 2 | Développeur | 500 | 1000
D2 | Réalisation du diagramme de classes | 2 | Chef de Projet | 800 | 1600
D3 | Connecter la base de données au fichier java | 1 | Développeur | 500 | 500
D4 | Création fonctions commandes en cours de préparation | 1 | Développeur | 500 | 500
D5 | Création fonction commandes prêtes à être livrées | 1 | Développeur | 500 | 500
D6 | Réalisation des tests des fonctionnalités de l'application pour le pizzaiolo | 1 | Développeur | 500 | 500
Mise en place d'une application pour le livreur
E1 | Identifier des problèmes à résoudre dans le contexte de la livraison de commandes aux clients | 4 | Développeur | 500 | 2000
E2 | trouver les solutions algorithmiques pour résoudre problèmes identifiés | 4 | Développeur | 500 | 2000
E3 | Réaliser Diagramme de Classes | 1 | Développeur | 500 | 500
E4 | Réalisation du codage en JAVA des solutions algorithmiques | 3 | Développeur | 500 | 1500
E5 | Création des fonctions pour l'interface du livreur | 2 | Développeur | 500 | 1000
E6 | Réalisation des tests des fonctionnalités de l'application pour le livreur | 2 | Développeur | 500 | 1000
Mise en place d'une interface pour le gestionnaire
F2 | Définir les différents objets (classes,attribut de classe) | 2 | Développeur | 500 | 1000
F3 | Réalisation du diagramme des classes | 2 | Chef de Projet | 800 | 1600
F4 | Connecter la base de données au fichier java | 1 | Développeur, Développeur Spécialisé en bd | 1150 | 1150
F5 | Implémentation rubrique "MAJ Liste Recette" | 2 | Développeur | 500 | 1000
F6 | Implémentation rubrique "Mettre en avant pizza" | 2 | Développeur | 500 | 1000
F7 | Implémentation rubrique "Consulter stats" | 2 | Développeur | 500 | 1000
F8 | Implémentation rubrique "Gérer le stock" | 2 | Développeur | 500 | 1000
F9 | Implémentation rubrique "Cree une alerte" | 2 | Développeur | 500 | 1000
F10 | Réalisation des tests des fonctionnalités de l'application pour l'administrateur | 3 | Développeur | 500 | 1500
Mise en place du système
G1 | Rédaction d'un guide d'utilisation de l'application pour l'utilisateur | 1 | Développeur, Chef de projet, Developpeur Spécialisé | 1850 | 1850
G2 | Envoi de la version finale du site web et des différentes application | 2 | Chef de Projet | 800 | 1600